## Overview
AquaGuard — análisis de avance del proyecto
Corte 2026-09-27. Porcentaje estimado por tareas verificables, no por líneas de código.
Indicador | Valor
Tareas inventariadas | 47
Progreso global | 57.98%
Tareas pendientes | 13
Área | Tareas | Implementadas | Parciales | Pendientes | No verificables | Progreso
Frontend | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 55%
Backend | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 70.31%
DevOps/Docker | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 60%
QA/Tests | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.5%
Documentación | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 59%
Prioridad inmediata | Área | Tarea | Motivo | Aceptación mínima
P0 | Backend | Resolver discrepancia de autenticación #26 | GitHub la marca cerrada, pero develop conserva register/login/get_me en 501 y no declara /api/me. | Register, login, cookie, /me, logout, errores y tests HTTP realmente verdes.
P0 | Backend | Implementar permisos y aislamiento #27 | Los filtros parciales existen, pero require_role sigue sin implementación. | Matriz admin/client, 401/403, organization scope y pruebas de aislamiento.
P0 | Backend | Implementar sites y sensors CRUD #29 | Los dashboards no pueden consumir datos reales. | GET/list/detail/create/update con aislamiento por organización.
P0 | Backend | Completar reglas de alertas #28 | Los endpoints de ciclo de vida están, pero no se generan alertas desde lecturas. | LOW/HIGH/OFFLINE, deduplicación, acknowledge, resolve y tests.

## Tasks
ID | Área | Tarea | Estado | Progreso | Peso | Evidencia | Situación actual | Siguiente paso | Avance ponderado
F01 | Frontend | Base Vue/Vite/Tailwind y build de producción | Implementado | 95% | 1 | frontend/package.json; npm run build; GH #2 | El build de Vite termina correctamente en develop 7a32040. La configuración de lint sigue separada. | Añadir configuración ESLint/Prettier y ejecutarla en CI. | 95%
F02 | Frontend | Layouts y componentes visuales compartidos | Parcial | 80% | 1 | frontend/src/layouts; frontend/src/components; GH #3 y #37 | Los layouts y los componentes base existen. Los estados reutilizables están creados, pero falta integrarlos de forma consistente en las vistas. | Cerrar integración de LoadingState, ErrorState, EmptyState, StatusBadge y KPICard. | 80%
F03 | Frontend | Landing pública | Implementado | 100% | 1 | frontend/src/views/public/LandingView.vue | La landing y su navegación principal están implementadas. | Validar contenido final y navegación en Chrome. | 100%
F04 | Frontend | Páginas legales | Implementado | 100% | 1 | frontend/src/views/public/PrivacyView.vue; TermsView.vue; GH #6 | Las dos páginas legales están presentes y la issue correspondiente está cerrada en GitHub. | Hacer revisión final de contenido si cambia la política del proyecto. | 100%
F05 | Frontend | Router, guards y navegación por rol | Parcial | 45% | 1 | frontend/src/router/index.js; GH #35 y #36 | El router público sigue sin registrar login, registro, dashboards ni guards. GitHub mantiene #35 y #36 abiertas. | Registrar rutas, implementar guards y comprobar redirecciones por rol. | 45%
F06 | Frontend | Stores de sensores y lecturas | Parcial | 75% | 1 | frontend/src/stores/sensors.js; readings.js | Carga de sensores y lecturas con estados remotos. Falta completar el flujo de organización y estados comunes. | Conectar autenticación, tenant y paginación real. | 75%
F07 | Frontend | HTTP adapter, mock adapter y servicios | Parcial | 75% | 1 | frontend/src/services | Existe separación HTTP/mock y fixtures compatibles con el contrato. No todos los endpoints backend existen aún. | Mantener mock y backend sincronizados mediante contrato verificable. | 75%
F08 | Frontend | Detalle de sensor e histórico | Parcial | 75% | 1 | SensorDetailView.vue; reading.service.js; GH #40 | El endpoint histórico ya existe en develop mediante PR #77, pero la vista aún no integra el flujo real ni una representación útil. | Conectar el histórico real y cubrir loading/error/empty. | 75%
F09 | Frontend | Autenticación en frontend | Pendiente | 5% | 1 | auth.service.js; stores/auth.js; LoginView.vue; GH #35 | Las vistas y el store siguen siendo stubs. No hay flujo funcional de login, registro, sesión ni logout. | Implementar formularios, store, sesión, errores y navegación posterior. | 5%
F10 | Frontend | Alertas en frontend | Pendiente | 10% | 1 | alert.service.js; stores/alerts.js | El servicio declara endpoints, pero el store no tiene acciones y no hay UI funcional. | Implementar listado, acknowledge, resolve, filtros y estados de carga/error. | 10%
F11 | Frontend | Dashboards admin y cliente | Pendiente | 0% | 1 | frontend/src/views/admin/DashboardView.vue; client/DashboardView.vue | Las vistas solo contienen imports y comentarios de intención. | Implementar KPIs, sensores, alertas, permisos y estados por bloque. | 0%
F12 | Frontend | Mapa Leaflet, gráficos y filtros | Pendiente | 0% | 1 | frontend/package.json; docs/florinda; docs/lylia | Leaflet y Chart.js están en dependencias, pero no hay integración funcional en las vistas. | Añadir mapa de sites, gráfico de lecturas y filtros combinados. | 0%
B01 | Backend | Arquitectura modular FastAPI y health | Implementado | 100% | 1 | backend/app/main.py; core/health.py; api.py | Factory, handlers, routers y liveness/readiness están implementados. | Mantener smoke test real en CI. | 100%
B02 | Backend | Schemas Pydantic y contrato OpenAPI | Implementado | 90% | 1 | backend/app/modules/*/schemas.py; openapi.py | Contratos, paginación, errores y schemas publicados, aunque varias rutas aún no existen. | Regenerar/validar contrato contra endpoints reales. | 90%
B03 | Backend | Modelos SQLAlchemy y registro global | Parcial | 85% | 1 | backend/app/modules/*/model.py; core/models.py; GH #13 y #74 | Users ya se alineó con el contrato. Sensor aún no contiene todos los campos que esperan schemas/fixtures y analytics no tiene modelo. | Cerrar contrato Sensor, decidir campos opcionales y validar migración/seed. | 85%
B04 | Backend | Cadena Alembic y migraciones | Parcial | 85% | 1 | backend/migrations/versions; migrations/env.py; GH #12 y #69 | Las migraciones y upgrade head existen, pero #69 mantiene limpieza de revisiones y verificación sobre una base limpia. | Resolver redundancias y probar upgrade/downgrade sobre PostgreSQL limpio. | 85%
B05 | Backend | Repositories de users y organizations | Parcial | 80% | 1 | backend/app/modules/users/repository.py; organizations/repository.py; GH #17 | Los repositories están mergeados, pero el uso desde services/rutas aún no completa el vertical slice. | Conectar casos de uso y endpoints de usuario/organización. | 80%
B06 | Backend | Repositories de sensors y readings | Implementado | 100% | 1 | backend/app/modules/sensors/repository.py; readings/repository.py; GH #14 | Los repositories de sensors/readings están disponibles y el histórico los consume desde develop. | Añadir casos límite y ejecutar suite en entorno limpio. | 100%
B07 | Backend | POST /api/readings | Implementado | 100% | 1 | backend/app/modules/readings/router.py; service.py; tests; GH #24 y PR #72 | La ruta persiste y devuelve la lectura. La integración con reglas de alertas queda fuera de esta entrega y pertenece a #28. | Conectar evaluación de alertas sin romper la transacción existente. | 100%
B08 | Backend | GET /api/sensors/{id}/readings | Implementado | 100% | 1 | readings/router.py; service.py; tests; GH #25 y PR #77 | El histórico paginado y el aislamiento por organización están implementados. La issue #25 sigue abierta por los endpoints de sensors. | Completar GET /api/sensors y GET /api/sensors/{id}. | 100%
B09 | Backend | Seguridad, cookie de sesión y logout | Implementado | 90% | 1 | core/security.py; auth/router.py; tests; GH #26 y PR #75 | La cookie firmada, Argon2, lectura de sesión y logout están presentes. La verificación de credenciales sigue en stubs del service. | Completar la lógica de register/login/me y actualizar pruebas de integración. | 90%
B10 | Backend | Register, login y GET /api/me | Parcial | 20% | 1 | auth/service.py; users/service.py; users/router.py; GH #26 | GitHub marca #26 cerrada, pero el código de develop mantiene register/login/get_me en 501 y users/router.py sin rutas. | Resolver la discrepancia y probar el flujo HTTP completo. | 20%
B11 | Backend | Roles y aislamiento multi-tenant | Parcial | 25% | 1 | shared/dependencies.py; repositories; GH #27 | El usuario de sesión y varios filtros existen, pero require_role aún lanza NotImplementedYetError y faltan routers protegidos. | Definir matriz admin/client y aplicarla a cada endpoint privado. | 25%
B12 | Backend | Endpoints de sites y sensors | Pendiente | 0% | 1 | sites/router.py; sensors/router.py; services; GH #29 | Los modelos y repositories existen, pero routers y services siguen sin lógica. | Implementar list/detail/sites/sensors con scope y validación. | 0%
B13 | Backend | Persistencia de alertas | Implementado | 95% | 1 | alerts/model.py; repository.py; tests; GH #18 | Modelo, restricciones, repository y tests de persistencia están disponibles. | Añadir integración de creación automática desde readings. | 95%
B14 | Backend | Reglas y endpoints de alertas | Parcial | 65% | 1 | alerts/service.py; alerts/router.py; readings/service.py; GH #28 y PR #78 | GET/list/acknowledge/resolve están implementados. Las reglas LOW/HIGH y SENSOR_OFFLINE todavía no se generan desde lecturas. | Implementar reglas, idempotencia de generación y cálculo offline. | 65%
B15 | Backend | Analytics y agregaciones | Pendiente | 0% | 1 | analytics/model.py; repository.py; router.py; schemas.py | Los archivos son scaffolding sin lógica ni rutas. | Definir KPIs, rangos, agregaciones y contrato de exportación. | 0%
B16 | Backend | Excepciones, paginación y wiring común | Implementado | 90% | 1 | core/exceptions.py; shared/schemas.py; shared/dependencies.py | Envelope de errores, paginación y composición modular están implementados. | Añadir cobertura de errores y comprobar que no quedan dependencias sin usar. | 90%
O01 | DevOps/Docker | Compose, red, volumen y dependencias de servicios | Implementado | 90% | 1 | compose.yaml; compose.dev.yaml; docker compose config; GH #19 | Compose valida correctamente y la issue base está cerrada. Falta evidencia del stack completo en ejecución. | Ejecutar stack completo y guardar evidencia de salud. | 90%
O02 | DevOps/Docker | Gateway Nginx, HTTPS, SPA y proxy API/WS | Implementado | 90% | 1 | gateway/nginx.conf; gateway/Dockerfile | TLS, redirect 80→443, SPA fallback, /api y /ws están configurados. | Validar WebSocket real y sustituir certificado autofirmado en producción. | 90%
O03 | DevOps/Docker | Imagen backend y migración al arrancar | Implementado | 90% | 1 | backend/Dockerfile; backend/tools/entrypoint.sh; GH #12 | La imagen copia app, migrations y alembic.ini y ejecuta upgrade head antes de Uvicorn. | Probar arranque desde volumen limpio y rollback controlado. | 90%
O04 | DevOps/Docker | Build de frontend de producción | Implementado | 95% | 1 | gateway/Dockerfile; frontend/package-lock.json; npm run build | El build de producción pasa con 116 módulos transformados. Falta validar el artefacto servido y headers. | Añadir headers de seguridad y verificación del artefacto servido. | 95%
O05 | DevOps/Docker | Makefile, .env.example y certificados locales | Parcial | 80% | 1 | Makefile; .env.example; scripts/create_env | Hay comandos reproducibles y generación de certificado local. | Separar configuración dev/prod y añadir validación de secretos obligatorios. | 80%
O06 | DevOps/Docker | Simulador como servicio integrado | Pendiente | 0% | 1 | simulator/Dockerfile; simulator/app/main.py; GH #16 y #69 | El Dockerfile, requirements y app siguen siendo scaffolding/comentarios. No existe proceso ejecutable de generación y POST. | Implementar cliente HTTP, escenarios, seed reproducible, health y retry. | 0%
O07 | DevOps/Docker | CI/CD automatizado | Pendiente | 15% | 1 | .github/workflows/readme-check.yml | Solo existe un workflow de validación de README; no hay build, tests, lint ni deploy. | Añadir pipeline para frontend, backend, Compose smoke y artefactos. | 15%
O08 | DevOps/Docker | Hardening, observabilidad, backups y producción | Pendiente | 20% | 1 | README.md; compose.yaml; gateway/nginx.conf | Hay algunas salvaguardas de entorno, pero no hay métricas, backup, rotación, rate limit ni despliegue real. | Definir entorno productivo, logs, backup PostgreSQL, alertas operativas y gestión TLS. | 20%
Q01 | QA/Tests | Suite backend existente | Parcial | 70% | 1 | backend/tests; GH #30 | La suite creció con auth, histórico y alertas, pero no se pudo ejecutar en esta sesión porque pytest no está instalado en .venv. | Instalar requirements-dev en CI y ejecutar la suite en PostgreSQL limpio. | 70%
Q02 | QA/Tests | Cobertura de endpoints críticos | Parcial | 55% | 1 | backend/tests; GH #30 | Hay pruebas de auth base, readings, histórico y alertas. Faltan rutas reales de users, sites, sensors, roles y reglas automáticas. | Completar matriz HTTP con códigos, errores, aislamiento y reglas. | 55%
Q03 | QA/Tests | Tests unitarios frontend | Pendiente | 0% | 1 | frontend/tests/.gitkeep; npm test -- --run | Vitest termina sin tests encontrados. | Añadir tests de stores, adapters, mappers y componentes de estados. | 0%
Q04 | QA/Tests | Lint y formato frontend | Pendiente | 20% | 1 | frontend/package.json; npm run lint | El script existe, pero falta configuración ESLint. | Añadir config, reglas Vue y ejecutar lint/prettier en CI. | 20%
Q05 | QA/Tests | E2E de autenticación y navegación | Pendiente | 0% | 1 | docs/ana/11-e2e-auth-navigation | La documentación describe el objetivo, pero no hay tests E2E en el repositorio. | Añadir Playwright/Cypress y flujo Chrome login→dashboard→logout. | 0%
Q06 | QA/Tests | Smoke test de stack y persistencia | Parcial | 20% | 1 | docs/eduardo/11-health-smoke; compose.yaml | Hay healthchecks y documentación, pero no se ejecutó el recorrido completo en esta sesión. | Automatizar health, POST reading, consulta DB y gateway en CI. | 20%
M01 | Documentación | README y runbook de desarrollo | Parcial | 70% | 1 | README.md; backend/README.md; GH #69 | El README mejoró con las últimas PR, pero #69 aún identifica limitaciones y cabos sueltos de migraciones, simulador y wiring. | Sincronizar estado real, comandos, tabla de features y discrepancias verificadas. | 70%
M02 | Documentación | Notas de implementación por issue | Implementado | 80% | 1 | docs/{ana,daruny,eduardo,florinda,lylia} | Existe documentación extensa de diseño e implementación por equipo/issue. | Añadir evidencia ejecutable y enlazar cada criterio a tests o comandos. | 80%
M03 | Documentación | Arquitectura y contrato API consolidado | Pendiente | 15% | 1 | docs/architecture.md; docs/api.md | Ambos documentos principales siguen siendo placeholders. | Publicar diagrama actualizado, endpoints, errores, auth, paginación y WS. | 15%
M04 | Documentación | ADRs y decisiones técnicas | Parcial | 75% | 1 | docs/decisions | Hay ADRs sobre cookie, UUID y landing; algunos estados requieren actualización/acuerdo. | Cerrar decisiones pendientes y enlazar sus consecuencias al código. | 75%
M05 | Documentación | Tabla de progreso y verificación mantenida | Parcial | 55% | 1 | README.md; docs/*/05-verificacion.md | Existe tabla de features, pero no refleja todas las rutas vacías y el estado ejecutable. | Adoptar este informe como revisión por PR o actualizarlo automáticamente. | 55%

## Evidence
Control | Método/evidencia | Resultado | Clasificación
Build frontend | npm run build | OK: Vite transforma 116 módulos y genera dist. | Verificado
Tests frontend | npm test -- --run | Sin tests encontrados: Vitest termina con código 1. | Pendiente
Lint frontend | npm run lint | Falla: no existe configuración ESLint. | Bloqueado
Compose | docker compose config --quiet | OK: configuración Compose válida. | Verificado
Tests backend | ../.venv/bin/python -m pytest -q | No verificable: pytest no está instalado en .venv. | No verificable
Rutas backend | Inspección de routers y services en develop 7a32040 | Health, logout, POST readings, histórico y endpoints de alertas existen. Users, sites y sensors siguen sin rutas/lógica completas; auth service conserva 501. | Hallazgo
Migraciones | Inspección de migrations/versions y entrypoint | La cadena y upgrade head existen. #69 sigue abierta por redundancias, README, .dockerignore y wiring de readings. | Parcial
Simulador | Inspección de simulator/app y Dockerfile; GH #16/#69 | Los archivos siguen como scaffolding/comentarios; no hay proceso ejecutable. | Pendiente
CI | Inspección de .github/workflows | Solo readme-check.yml; no hay pipeline de build/test/deploy. | Pendiente
GitHub/develop | SHA remoto de refs/heads/develop | 7a320405d17454bbbf2a9f65b030648da44d9c91. GitHub consultado el 27/09/2026; gh local no está autenticado. | Verificado

## Roadmap
Prioridad | Área | Tarea futura | Por qué falta | Criterio de aceptación | Dependencias | Responsable sugerido
P0 | Backend | Resolver discrepancia de autenticación #26 | GitHub la marca cerrada, pero develop conserva register/login/get_me en 501 y no declara /api/me. | Register, login, cookie, /me, logout, errores y tests HTTP realmente verdes. | Modelo User + repositories | Backend
P0 | Backend | Implementar permisos y aislamiento #27 | Los filtros parciales existen, pero require_role sigue sin implementación. | Matriz admin/client, 401/403, organization scope y pruebas de aislamiento. | Auth funcional | Backend
P0 | Backend | Implementar sites y sensors CRUD #29 | Los dashboards no pueden consumir datos reales. | GET/list/detail/create/update con aislamiento por organización. | Models + repositories + permisos | Backend
P0 | Backend | Completar reglas de alertas #28 | Los endpoints de ciclo de vida están, pero no se generan alertas desde lecturas. | LOW/HIGH/OFFLINE, deduplicación, acknowledge, resolve y tests. | ReadingService + sensor thresholds | Backend
P0 | Frontend | Completar login, registro y guards #35/#36 | Las vistas actuales son stubs y las rutas no están registradas. | Views funcionales, persistencia de sesión, roles y redirecciones. | Backend auth | Frontend
P0 | Frontend | Construir dashboards admin/client #7/#38/#39 | Las vistas actuales no tienen template ni flujo de datos. | KPIs, sensores, alertas, estados loading/error/empty y tenant. | Sites/sensors/alerts APIs | Frontend
P0 | DevOps/Docker | Hacer ejecutable el simulador #16 | El productor de lecturas es imprescindible para demostrar el vertical slice. | HTTP retry, escenarios, seed, intervalo, health y perfil sim operativo. | POST readings + seed | Backend/DevOps
P1 | QA/Tests | Instalar y ejecutar la suite backend en CI | Actualmente la existencia de tests no equivale a verificación. | requirements-dev, PostgreSQL, pytest y reporte de resultado. | Compose | DevOps/QA
P1 | QA/Tests | Añadir tests frontend y E2E | La navegación y stores no tienen regresión automatizada. | Vitest para stores/adapters y E2E Chrome auth/navigation. | Auth UI | Frontend/QA
P1 | Frontend | Mapa, gráficos y filtros #8/#40 | Leaflet/Chart.js están instalados, pero faltan datos reales y consumo completo. | Mapa sites, serie histórica, filtros combinados y estados vacíos. | Dashboards + sites/readings API | Frontend
P1 | Backend | Implementar analytics | No hay KPIs ni agregaciones reales. | Overview y sensor analytics con rangos, permisos y tests. | Readings + alerts | Backend
P1 | Docs | Actualizar arquitectura/API/README | La documentación de alto nivel está desfasada. | Contrato, diagrama, tabla de features y comandos consistentes. | Estado tras P0 | Equipo
P2 | DevOps/Docker | Pipeline CI completo | Solo se valida README. | Lint, build, backend tests, frontend tests, Compose smoke y artefactos. | Tests disponibles | DevOps
P2 | DevOps/Docker | Hardening y operación | La base actual es de desarrollo y #21 aún no cierra el smoke test. | TLS real, secretos, backups, rate limit, logs y métricas. | Smoke test + despliegue objetivo | DevOps

## GitHub
Issue | Estado GitHub | Tarea en GitHub | Coincidencia local | Lectura para el equipo | Enlace
1 | Abierta | DATABASE · Configurar PostgreSQL y SQLAlchemy | B03/B04 | Duplicada de #11; cerrarla como housekeeping. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/1
2 | Cerrada | Frontend · Setup Vue/Vite/Router/Tailwind/DaisyUI | F01 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/2
3 | Cerrada | Frontend · Layout y componentes compartidos | F02 | Entregada; queda integración de estados en #37. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/3
4 | Cerrada | Frontend · SensorCard y detalle visual | F08 | Entregada; queda histórico real en #40. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/4
5 | Cerrada | Frontend · Landing pública | F03 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/5
6 | Cerrada | Frontend · Privacy Policy y Terms | F04 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/6
7 | Abierta | Frontend · Estructura Dashboard Admin | F11 | Pendiente de implementación. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/7
8 | Abierta | Frontend · Mapa Leaflet | F12 | Bloqueada por datos de sites y dashboard. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/8
9 | Abierta | Frontend · Vistas clientes y sites | F11/F12 | Bloqueada por dashboard y API de sites. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/9
10 | Abierta | Frontend · Responsive, UX, accesibilidad y consola | MND-05 | Debe ejecutarse cuando las vistas principales estén integradas. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/10
11 | Cerrada | DATABASE · PostgreSQL y SQLAlchemy | B03 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/11
12 | Cerrada | DATABASE · Alembic y migraciones | B04/O03 | Base entregada; limpieza adicional en #69. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/12
13 | Cerrada | DATABASE · Modelos y relaciones | B03 | Entregada; faltan ajustes de contrato. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/13
14 | Cerrada | BACKEND · Repositories Sensors y Readings | B06 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/14
15 | Cerrada | DATABASE · Seed inicial | O06 | Entregada; revisar seed global si cambia el contrato. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/15
16 | Abierta | SIMULATOR · Simulador básico | O06 | Stub actual; depende de POST readings y seed, ya disponibles. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/16
17 | Cerrada | DATABASE · Repositories Users y Organizations | B05 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/17
18 | Cerrada | DATABASE · Persistencia y repository Alerts | B13 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/18
19 | Cerrada | DEVOPS · Docker Compose base | O01 | Entregada; falta ejecución de stack. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/19
20 | Cerrada | DEVOPS · Nginx Gateway y HTTPS | O02 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/20
21 | Abierta | DEVOPS · Health checks y smoke test | Q06/O06 | Bloqueada para el flujo completo por el simulador. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/21
22 | Cerrada | BACKEND · FastAPI y arquitectura modular | B01 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/22
23 | Cerrada | BACKEND · Schemas y OpenAPI | B02 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/23
24 | Abierta · PR #72 | BACKEND · POST /api/readings | B07 | La PR está mergeada, pero la issue sigue abierta en GitHub. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/24
25 | Abierta · PR #77 | BACKEND · GET sensors e históricos | B08/B12 | Histórico entregado; GET sensors/list/detail sigue pendiente. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/25
26 | Cerrada · PR #75 | BACKEND · Auth y /api/me | B09/B10 | GitHub cerrada, pero hay stubs verificables en develop. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/26
27 | Abierta | BACKEND · Permisos y aislamiento | B11 | require_role y routers protegidos siguen pendientes. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/27
28 | Abierta · PR #78 | BACKEND · Alertas | B14 | Endpoints entregados; reglas de generación pendientes. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/28
29 | Abierta | BACKEND · Sites y Sensors | B12 | Routers/services sin implementación. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/29
30 | Abierta | BACKEND · Tests Pytest críticos | Q01/Q02 | Crece la suite, pero faltan rutas y ejecución reproducible. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/30
31 | Cerrada | Frontend · Pinia y stores | F06 | Entregada; auth/alerts siguen incompletos. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/31
32 | Cerrada | Frontend · Axios y services | F07 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/32
33 | Cerrada | Frontend · MockAdapter | F07 | Entregada. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/33
34 | Cerrada | Frontend · Sensors y Readings con stores | F06/F08 | Entregada en mock; queda conexión real. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/34
35 | Abierta | Frontend · Login, Registro y Logout | F09 | Bloqueada por auth backend verificada incompleta. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/35
36 | Abierta | Frontend · Guards y navegación por rol | F05 | Bloqueada por Auth Store y #35. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/36
37 | Abierta | Frontend · Loading/Error/EmptyState | F02 | Lista para integración general. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/37
38 | Abierta | Frontend · Sensores, alertas, tablas y filtros Admin | F10/F11 | Bloqueada por #27, #28 y #29. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/38
39 | Abierta | Frontend · Dashboard Cliente | F11 | Bloqueada por auth, permisos, sensores y alertas. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/39
40 | Abierta | Frontend · Históricos básicos | F08 | Endpoint listo; falta integración de vista. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/40
41 | Abierta | Frontend · E2E auth y navegación | Q05 | Bloqueada por #35 y #36. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/41
69 | Abierta | DATABASE · Correcciones acumuladas | B04/O06/M01 | Incluye wiring de readings, simulator Dockerfile, README y .dockerignore. | https://github.com/Anagamedina/ft_transcendence/issues/69

## Blockers
Tarea afectada | Depende de | Estado del bloqueo | Por qué está bloqueada
F09 / GH #35 | Auth backend B10 / GH #26 | Bloqueada | Las vistas y el store frontend no pueden cerrar el flujo hasta que register/login/me funcionen realmente; GH la cerró, pero develop conserva 501.
F05 / GH #36 | F09 / Auth Store | Bloqueada | Los guards dependen de usuario/rol cargados desde la sesión.
F11 / GH #7, #38, #39 | B11 + B12 + B14 | Bloqueada | Los dashboards necesitan permisos, sites/sensors y alertas reales.
F12 / GH #8, #9, #40 | B12 + F11 | Bloqueada | El mapa necesita sites con coordenadas y una vista Admin integrada; el histórico ya tiene endpoint.
B12 / GH #29 | B11 / GH #27 | Parcialmente bloqueada | Los endpoints deben aplicar el aislamiento por organización y roles antes de considerarse completos.
B14 / GH #28 | B07 + thresholds/last_seen | Parcialmente bloqueada | Los endpoints existen, pero la generación debe entrar en el flujo de readings y resolver offline.
Q02 / GH #30 | B10 + B11 + B12 + B14 | Bloqueada | Faltan rutas y reglas definitivas para cerrar la matriz HTTP crítica.
Q05 / GH #41 | F09 + F05 + backend operativo | Bloqueada | No se puede automatizar login, navegación protegida y logout mientras auth/guards sean stubs.
Q06 / GH #21 | O06 / GH #16 | Bloqueada | El smoke completo simulator → API no puede pasar mientras el simulador sea un stub.

## Mandatory
ID | Área | Tarea faltante | Tipo | Criterio de aceptación | GitHub relacionado | Prioridad
MND-01 | Backend | Cerrar autenticación real y /api/me | Obligatoria | Completar services, ruta /api/me, cookie y pruebas HTTP. La issue #26 cerrada en GitHub no coincide con el código verificado. | #26, #30 | P0
MND-02 | Backend | Aplicar permisos y aislamiento multi-tenant | Obligatoria | Implementar require_role, 401/403 y filtros por organización en todos los routers privados. | #27 | P0
MND-03 | Frontend | Login, registro, logout y guards | Obligatoria | Registrar rutas y conectar Auth Store con la sesión y los roles reales. | #35, #36 | P0
MND-04 | Frontend | Responsive, accesibilidad y consola limpia | Obligatoria | Revisar desktop/tablet/móvil, teclado, contraste, errores y warnings tras integrar las vistas. | #10 | P1
MND-05 | QA/Tests | E2E mínimo de auth y navegación | Obligatoria | Probar login, redirección por rol, acceso denegado y logout de forma repetible. | #41 | P1
MND-06 | DevOps | Smoke test reproducible del vertical slice | Obligatoria | Levantar Compose, comprobar health, enviar una lectura, comprobar persistencia y evidenciar el resultado. | #21, #16 | P1
MND-07 | Backend | Completar sites/sensors y alertas básicas | Obligatoria para demo funcional | Cerrar GET sites/sensors, reglas LOW/HIGH/OFFLINE y ciclo list/ack/resolve. | #25, #28, #29 | P0
MND-08 | Equipo | README y arquitectura final consistentes | Obligatoria para evaluación | Documentar módulos implementados, endpoints, comandos, credenciales demo, límites y pruebas ejecutables. | #69 | P1